## WBS
WBS：AI講座 動画制作（n8n / Remotion / HiggsField）
工数前提：テーマごとにリサーチ・内容決定 3〜4h ＋ 制作 5〜6h = 8〜10h（上司見積もりベース）。動画は各テーマ1本、計3本。
WBS No | テーマ | フェーズ | タスク | 主な成果物 | 工数下限(h) | 工数上限(h) | 担当 | ステータス | 備考
1-1 | n8n MCP × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 概要・実用事例のリサーチ | リサーチメモ | 1 | 1 | 永藤 | 未着手
1-2 | n8n MCP × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 実際に使ってみる（検証） | 検証ログ・サンプル | 2 | 2.5 | 永藤 | 未着手
1-3 | n8n MCP × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 講座で扱う内容の決定 | 内容アウトライン | 0.5 | 0.5 | 永藤 | 未着手
1-4 | n8n MCP × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | 台本作成 | 台本 | 2 | 2.5 | 永藤 | 未着手
1-5 | n8n MCP × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | スライド作成 | スライド | 1.5 | 2 | 永藤 | 未着手
1-6 | n8n MCP × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | 画面収録 | 収録データ | 1 | 1.5 | 永藤 | 未着手
|  |  | 【n8n MCP × Claude Code】小計 |  | 8 | 10
2-1 | Remotion × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 概要・実用事例のリサーチ | リサーチメモ | 1 | 1 | 永藤 | 未着手
2-2 | Remotion × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 実際に使ってみる（検証） | 検証ログ・サンプル | 2 | 2.5 | 永藤 | 未着手
2-3 | Remotion × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 講座で扱う内容の決定 | 内容アウトライン | 0.5 | 0.5 | 永藤 | 未着手
2-4 | Remotion × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | 台本作成 | 台本 | 2 | 2.5 | 永藤 | 未着手
2-5 | Remotion × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | スライド作成 | スライド | 1.5 | 2 | 永藤 | 未着手
2-6 | Remotion × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | 画面収録 | 収録データ | 1 | 1.5 | 永藤 | 未着手
|  |  | 【Remotion × Claude Code】小計 |  | 8 | 10
3-1 | HiggsField MCP × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 概要・実用事例のリサーチ | リサーチメモ | 1 | 1 | 永藤 | 未着手
3-2 | HiggsField MCP × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 実際に使ってみる（検証） | 検証ログ・サンプル | 2 | 2.5 | 永藤 | 未着手
3-3 | HiggsField MCP × Claude Code | 1. リサーチ・内容決定 | 講座で扱う内容の決定 | 内容アウトライン | 0.5 | 0.5 | 永藤 | 未着手
3-4 | HiggsField MCP × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | 台本作成 | 台本 | 2 | 2.5 | 永藤 | 未着手
3-5 | HiggsField MCP × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | スライド作成 | スライド | 1.5 | 2 | 永藤 | 未着手
3-6 | HiggsField MCP × Claude Code | 2. 制作（台本・収録・スライド） | 画面収録 | 収録データ | 1 | 1.5 | 永藤 | 未着手
|  |  | 【HiggsField MCP × Claude Code】小計 |  | 8 | 10
|  |  | 総計（全テーマ） |  | 24 | 30

## サマリ
サマリ：テーマ別工数
テーマ | 工数下限(h) | 工数上限(h)
n8n MCP × Claude Code | 8 | 10
Remotion × Claude Code | 8 | 10
HiggsField MCP × Claude Code | 8 | 10
総計 | 24 | 30